АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕМЛЯНИЧНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2024                                                                                                         № 43-А

Экз. №_____

п. Земляничный

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 05.11.2024 № 34-А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»,  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»  (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации от 10.11.2020 № 33-А «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»»;

2.2. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 29.01.2021 № 2-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.3. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 25.02.2021 № 6-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.4. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 29.03.2021 № 12-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.5. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 22.04.2021 № 21-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.6. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 30.12.2021 № 64-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.7. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 30.12.2022 № 59-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.8. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 29.12.2023 № 48-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)»;

2.9. Постановление администрации муниципального образования   «Земляничненское сельское поселение» от 16.04.2024 № 17-А «О внесении изменений (Постановление от 10.11.2020 № 33-А)».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года, но не ранее чем после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                            В.Г. Юдин

Андрианов А.В.

21-8-12

Приложение

к постановлению администрации

МО «Земляничненское сельское поселение»

от 15.11.2024  № 43-А

Муниципальная  программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района

Ульяновской области»

- Оценка текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства  муниципального образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области»

В сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Земляничненском сельском поселении осуществляются мероприятия, направленные на создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах поселения:

1) на организацию уличного освещения территории поселения;

2) на содержание памятников, мест захоронения;

3) на организацию прочих мероприятий по благоустройству поселения.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия по энергосбережению так же являются актуальными и необходимыми условиями для нормального функционирования администрации  муниципального образования «Земляничненское  сельское  поселение», так как повышение эффективности использования энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической, тепловой  энергии позволяет добиться существенной экономии,  как энергетических ресурсов, так и финансовых  ресурсов.

Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Земляничненском сельском поселении являются:

- высокий уровень энергетически неэффективных систем наружного освещения;

- недостаточное количество мест накопления ТКО, обустроенных в соответствии с санитарными правилами и нормами;

- не ухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок, устаревшие малые архитектурные формы.

Причинами указанных проблем являются:

- недостаток бюджетных средств;

- низкая энергетическая эффективность зданий, что приводит к увеличению коммунальных платежей и дополнительной нагрузке на местный бюджет.

Необходимость решения вышеизложенных проблем программным методом объясняется следующими факторами: учетом экономических, производственных, социальных и других факторов, так как решение проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве тесно связано практически со всеми сферами жизнедеятельности населения муниципального образования «Земляничненское сельское поселение».

- Описание приоритетов и целей жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами социально-экономического развития Земляничненского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»  являются: проведение мероприятий, направленных на энергосбережение; повышение  уровня благоустройства территории поселения.

Стратегической целью муниципальной программы является обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни населения на территории муниципального образования «Земляничненское сельское  поселение».

3. Сведения о взаимосвязи муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации, стратегическими приоритетами, целями и показателями соответствующей муниципальной программы муниципального образования «Барышский район»

Муниципальная программа взаимосвязана с муниципальной программой  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Барышский район».

4. Описание задач жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности и способов их эффективного решения

Задачами в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Земляничненском сельском поселении являются:

- рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности;

-  организация мероприятий по благоустройству территории поселения, содержанию памятников, мест захоронения.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»

Барышского района Ульяновской области»

| Куратор муниципальной программы | Юдин Вячеслав Геннадьевич - Глава администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы, участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы |
| Цель/цели муниципальной программы | Обеспечение комфортной и безопасной среды для проживания граждан на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Отсутствуют |
| Показатели муниципальной программы | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по источникам финансового обеспечения и годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» на обеспечение муниципальной программы в 2025 - 2030 годах составляет 13310,44200 тыс. рублей, в том числе: в 2025 год – 3999,32000тыс. рублей; в 2026 год – 4086,29000 тыс. рублей; в 2027 год — 1747,53200 тыс. рублей; в 2028 год —1159,10000 тыс. рублей; в 2029 год —1159,10000 тыс. рублей; в 2030 год —1159,10000 тыс. рублей; из них: бюджетные ассигнования федерального бюджета – 5177,8216 тыс. рублей; в 2025 год - 2353,34800 тыс. рублей; в 2026 год — 2353,72800 тыс. рублей; в 2027 год — 470,74560 тыс. рублей; бюджетные ассигнования областного бюджета-1294,4554 тыс. рублей; в 2025 год —710,648 тыс. рублей; в 2026 год —710,648 тыс. рублей; в 2027 год —142,12960 тыс. рублей; бюджетные ассигнования местного бюджета – 6838,16500 тыс. рублей; в 2025 год —1057,63500 тыс. рублей; в 2026 год —1144,13000 тыс. рублей; в 2027 год —1159,10000 тыс. рублей; в 2028 год —1159,10000 тыс. рублей; в 2029 год —1159,10000 тыс. рублей; в 2030 год —1159,10000 тыс. рублей; |
| Связь муниципальной программы с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Ульяновской области | Муниципальная программа связана с муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Барышский район»» |

Приложение  1

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Барышского района Ульяновской области»

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Связь с показателями муниципальных программ Барышского района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение комфортной и безопасной среды на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | + | % | 1,1 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Барышский район» |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». | + | Ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности муниципального образования «Барышский район» |

Приложение  2

СИСТЕМА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Земляничненское сельское  поселение» Барышского района Ульяновской области»

| N п/п | Задачи структурного элемента муниципальной программы1 |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от решения задачи структурного элемента муниципальной программы2 |  |  |  |  | Связь структурного элемента с показателями муниципальной программы3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта "Благоустройство сельских территорий", не входящего в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы |  |  |  | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |
| 1.1. | Повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах |  |  | Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, включающие в себя следующие мероприятия: 1) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 2) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; 3)сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». |  |  |
| 2. | Региональный приоритетный проект "Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка лучших инициатив граждан, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования | Участие населения в решении социально-значимых вопросов в рамках реализации ППМИ на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». Реализация проектов лучших инициатив граждан, направленных на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования. |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы |  | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение». |  | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов. |  |  |  |  | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента муниципальной программы |  | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение», содержанию памятников, мест захоронения |  | Повышение уровня благоустройства территории поселения, обеспечение благоустройства мест массового отдыха, соблюдение санитарных норм и правил содержания мест общего пользования. |  |  |  |  | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». |

Приложение  3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» Барышского района Ульяновской области

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия |  | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно –коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненском сельском поселение» |  | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: |  | 3800000000 | 13310,45200 |  | 3999,33000 | 4086,29000 | 1747,53200 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  | 3800000000 | 5177,82960 |  | 2353,35600 | 2353,72800 | 470,74560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  | 3800000000 | 1294,45740 |  | 588,33900 | 588,43200 | 117,68640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета |  | 3800000000 | 6838,16500 |  | 1057,63500 | 1144,13000 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  | 3800000000 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Благоустройство сельских территорий", обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта "Благоустройство сельских территорий", не входящего в состав национального проекта | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3820100000 |  |  | 6672,46052 | 3032,67495 | 3033,15464 | 606,63093 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 38201L5769 |  |  | 5177,82960 | 2353,35600 | 2353,72800 | 470,74560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 38201L5769 |  |  | 1294,45740 | 588,33900 | 588,43200 | 117,68640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 38201L5769 |  |  | 200,17352 | 90,97995 | 90,99464 | 18,19893 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников | 38201L5769 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с благоустройством сельских территорий | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение | Всего, в том числе: | 3820100000 |  |  | 6672,46052 | 3032,67495 | 3033,15464 | 606,63093 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета | 38201L5769 |  |  | 5177,82960 | 2353,35600 | 2353,72800 | 470,74560 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета | 38201L5769 |  |  | 1294,45740 | 588,33900 | 588,43200 | 117,68640 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 38201L5769 |  |  | 200,17352 | 90,97995 | 90,99464 | 18,19893 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников | 38201L5769 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Региональный приоритетный проект "Поддержка местных инициатив на территории Ульяновской области» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3830100000 |  |  | 56,54076 | 56,54076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 38301S0420 |  |  | 56,54076 | 56,54076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией проектов развития, подготовленных на основе местных инициатив граждан |  | Всего, в том числе: | 3830100000 |  |  | 56,54076 | 56,54076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 38301S0420 |  |  | 56,54076 | 56,54076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840000000 |  |  | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840000000 |  |  | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840182300 |  |  | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840182300 |  |  | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840300000 |  |  | 6281,45072 | 810,11429 | 953,13536 | 1040,90107 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840300000 |  |  | 6281,45072 | 810,11429 | 953,13536 | 1040,90107 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание уличного освещения муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840301300 |  |  | 2674,70000 | 424,70000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840301300 |  |  | 2674,70000 | 424,70000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
| 4.2. | Содержание памятников муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Администрация МО «Поливановское сельское поселение» | Всего в том числе: | 3840303300 |  |  | 385,00000 | 60,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840303300 |  |  | 385,00000 | 60,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Благоустройство территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего,в том числе | 3840305300 |  |  | 3221,75072 | 325,41429 | 438,13536 | 525,90107 | 644,10000 | 644,10000 | 644,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840305300 |  |  | 3221,75072 | 325,41429 | 438,13536 | 525,90107 | 644,10000 | 644,10000 | 644,10000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  4

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности»  муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Барышского района Ульяновской области»

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, муниципальное учреждение | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отсутствуют |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя1 | Признак возрастания (убывания, динамики) значен я показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения, ответственного за и достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | МП | + | % | 1,1 | 2024 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в МО «Барышский район» |

3. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации комплекса процессных мероприятий, направления расходов по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства и повышение энергетической эффективности» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840100000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840100000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840100000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840100000 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Сокращение удельного расхода электрической энергии на содержание органов местного самоуправления за счет проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | + | % | Ур.э = ОП ээ.т / ОП ээ.п х 100 % (%), Где ОП ээ.т - объем потребления электрической энергии за текущий год (кВт·ч), ОП ээ.п - объем потребления электрической энергии за прошлый год (кВт·ч) | Акт об объёмах переданной потребителю электрической энергии | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» |

Приложение  5

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Барышского района Ульяновской области

1. Общие положения

| Ответственный за реализацию структурного элемента отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение Администрации, муниципальное учреждение | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Соисполнители (участники) структурного элемента | Отсутствуют |

2. Перечень показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя1 | Признак возрастания (убывания, динамики) значен я показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя2 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации, муниципального учреждения, ответственного за и достижение значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача Благоустройство территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». | МП | + | Ед. | 1 | 2024 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в МО «Барышский район» |

3. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименования муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия | Источник финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия | Код целевой статьи расходов | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача. Благоустройство территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего, в том числе: | 3840300000 | 6281,45072 | 810,11429 | 953,13536 | 1040,90107 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840300000 | 6281,45072 | 810,11429 | 953,13536 | 1040,90107 | 1159,10000 | 1159,10000 | 1159,10000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание уличного освещения муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |  | Всего, в том числе: | 3840301300 | 2674,70000 | 424,70000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840301300 | 2674,70000 | 424,70000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 | 450,00000 |
| 1.2. | Содержание памятников муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего в том числе: | 3840303300 | 385,00000 | 60,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840303300 | 385,00000 | 60,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 | 65,00000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» | Администрация МО «Земляничненское сельское поселение» | Всего,в том числе | 3840305300 | 3221,75072 | 325,41429 | 438,13536 | 525,90107 | 644,10000 | 644,10000 | 644,10000 |
|  |  |  | бюджетные ассигнования федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджетные ассигнования местного бюджета | 3840305300 | 3221,75072 | 325,41429 | 438,13536 | 525,90107 | 644,10000 | 644,10000 | 644,10000 |
|  |  |  | средства из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Методика расчета значений показателей комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания (убывания, динамики) значения показателя | Единица измерения значения показателя (по ОКЕИ) | Формула расчета значения показателя | Источник исходных данных | Ответственный за расчет значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Земляничненское сельское поселение». | + | ед. | Прямой подсчет | Расходы бюджета | Администрация муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» |