Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка и защита населения Земляничненского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 1. Поддержка и социальная защита пенсионеров | | | | |
| 1.1. | Предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию | 71,53920 | 71,53920 | 100 |
| 1.2. | Проведение мероприятий, посвященных пожилым людям | 0,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Приобретение подарков старостам сел, депутатам с юбилейными датами начиная с 60-летия и юбиляров-долгожителей начиная с 90-летия | 2,070 | 2,070 | 100 |
| 1.4. | Оказание единовременной разовой материальной помощи гражданам пожилого возраста | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.Поддержка и социальная защита инвалидов | | | | |
| 2.1. | Предоставление адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Проведение вечеров отдыха, творческих встреч и других мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов | 0,0 | 0 | 0 |
| 3.Поддержка и социальная защита детей и семей с детьми | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий для семей с детьми. Проведение акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», приобретение подарков первоклассникам и выпускникам школы | 18,582 | 18,582 | 100 |
| 3.2. | Предоставление адресной социальной помощи семьям с детьми | 0 | 0 | 0 |
| 4. Поддержка и социальная защита отдельных категорий граждан | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение мероприятий, посвещенных Дням воинской Славы России, в том числе: Дню Победы, ДнюПамяти и скорби и другие. Приобретение подарков и чествование данной категории граждан | 4,895 | 4,895 | 100 |
| 4.2. | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения | 7,01525 | 7,01525 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | 104,10145 | 104,10145 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля пожилых с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности пожилых граждан | Администрация МО | % | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Доля малоимущих семей с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности семей с детьми | Администрация МО | % | 23 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | Доля инвалидов с доходами ниже прожиточного минимума, в общей численности инвалидов | Администрация МО | % | 18 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, в общей численности граждан, проживающих на территории поселения, за исключением граждан старше 80 лет | Администрация МО | % | 65 | 70 | 70 | 0 |
| 5 | Доля инвалидов, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей инвалидов, от общего количества граждан данной категории | Администрация МО | % | 20 | 21 | 21 | 0 |
| 6 | Доля семей с детьми, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей, от общего количества граждан данной категории | Администрация МО | % | 40 | 45 | 45 | 0 |
| 7 | Доля ветеранов и участников боевых действий, принявших участие в мероприятиях посвящённых Дням воинской Славы России, от общего количества граждан данной категории | Администрация МО | % | 40 | 40 | 40 | 0 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, от общего количества граждан | Администрация МО | % | 54 | 55 | 55 | 0 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 1.Уличное освещение | | | | |
| 1.1. | Содержание уличного освещение | 213,49526 | 213,49526 | 100 |
| 1.2. | Ремонт уличного освещения | 15,41477 | 15,41477 | 100 |
| 2.Содержание памятников | | | | |
| 2.1. | Содержание и памятников и обелисков | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.Озеленение | | | | |
| 3.1. | Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 4.Благоустройство | | | | |
| 4.1. | Спил аварийных деревьев | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3.1. | Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов | 349,58279 | 349,58279 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | 349,58279 | 349,58279 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Обеспечение функционирования действующих точек освещения | Администрация МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | | Содержание и ремонт памятников и обелисков | Администрация МО | ед | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | | Посадка деревьев и кустарников | Администрация МО | ед | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | | Исполнение запланированных мероприятий в соответствии с предусмотренным финансированием | Администрация МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 1.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1.1. | Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в районных, областных и других выставках и ярмарках | 1,920 | 1,920 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 1,920 | 1,920 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение» за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 5. Обновление парка персональных компьютеров и оргтехники | | | | |
| 5.3. | Обслуживание оргтехники | 9,355 | 9,355 | 100 |
| 8.Средства массовой информации | | | | |
| 8.1. | Услуга по размещению информации в СМИ | 30,46482 | 30,46482 | 100 |
| 8.2. | Оплата подписки на газету «Барышские вести» | 1,48740 | 1,48740 | 100 |
| 8.3. | Обслуживание интернет сайта | 11,000 | 11,000 | 100 |
| 9.Защита информационных систем от несанкционированного доступа | | | | |
| 9.1. | Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи; | 4,83333 | 4,83333 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | 57,14055 | 57,14055 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество лицензий | Администрация МО | ед | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Количество пунктов активации простых электронных подписей | Администрация МО | ед | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Количество автоматизированных рабочих мест | Администрация МО | ед | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Количество сетевых коммутаторов | Администрация МО | ед | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Количество опубликованных статей | Администрация МО | ед | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 6 | Годовая подписка | Администрация МО | ед | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Интернет доступность | Администрация МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 1. | Замена и ремонт пожарных гидрантов | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Изготовление обучающего информационного материала, памяток пожарной безопасности | 9,100 | 9,100 | 100 |
| 3. | Приобретение и установка светоотражающих указателей ПГ и ПВ пирамид, рукавов пожарных, огнетушителей | 19,650 | 19,650 | 100 |
| 2. | Устройство минерализованных полос | 41,59944 | 41,59944 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | 70,34944 | 70,34944 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Увеличение количества исправных источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация МО | % | 90 | 100 | 100 | 0 |
| 2. | Увеличение протяженности минерализованных полос в границах населенных пунктов с лесными участками | Администрация МО | % | 90 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | Увеличение количества оборудованных подъездных путей к водоемам | Администрация МО | % | 50 | 70 | 70 | 0 |
| 4 | Разъяснение мер пожарной безопасности | Администрация МО | % | 90 | 100 | 100 | 0 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Управление имуществом муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» за 2022 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |
| 1 | Финансовое обеспечение содержания имущества, составляющего муниципальную казну | 5,70347 | 5,70347 | 100 |
|  | Итого по муниципальной программе | 5,70347 | 5,70347 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого индикатора | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | | | |
| Фактическое значение по итогам года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | |
| План | Факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | доля объектов муниципального имущества, права на которые зарегистрированы в установленном законом порядке, от общего числа объектов муниципального имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | Администрация МО | % | 25 | 30 | 25 | 5 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Г. Юдин