|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации МО «Земляничненское сельское поселение» ___________ В.Г. Юдин «08» апреля 2022 г. |
| --- | --- |

СВОДНЫЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

по итогам 1 квартала 2022 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» проведена в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»  от 10.02.2020 № 9-А «Об утверждении правил разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Земляничненское сельское поселение», а также осуществления контроля за ходом их реализации».

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» на 2021 год, утверждённый Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020 № 40-А, включает 7 муниципальных программ:

- Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Земляничненского сельского поселения»

2. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»

4. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»

5. Муниципальная  программа  по обеспечению мер пожарной безопасности на территории  муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

6. Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

На реализацию муниципальных программ МО «Земляничненское сельское поселение» на   2022 год  из всех источников финансирования были предусмотрены средства в размере 811,446 тыс. руб.  Общий объём освоенных средств за счёт всех источников финансирования составил 149,93933 тыс. руб., что составляет  18,48 % от  запланированного объёма.

1. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Земляничненского сельского поселения»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 39-А «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения Земляничненского сельского поселения».

Цель программы -  повышение качества жизни населения; увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; своевременное и адекватное решение проблем всех наиболее уязвимых слоев населения; создание благоприятных условий для   жизнедеятельности семьи и детей.

В течении  1 квартала 2022 года в муниципальную программу изменения не вносились.

1.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 121,700 тыс. руб.  исполнение составило 17,88480 тыс. руб., или 14,7 % от запланированного объема.  Средства предусмотрены на реализацию мероприятий:

- предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим, ушедшим на пенсию -  81,700 тыс. руб.

- Проведение мероприятий, посвященных пожилым людям – 1,000 тыс.руб.;

- Организация и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого возраста. Приобретение подарков для поздравления вдов  участников ВОВ, тружеников тыла с Днем Победы, старост села с юбилейными датами начиная с 70-летия и юбиляров-долгожителей начиная с 90-летия – 10,000 тыс.руб.;

- Оказание единовременной разовой материальной помощи  гражданам пожилого возраста – 1,500 тыс.руб.;

- Предоставление адресной помощи гражданам с ограниченными возможностями – 1,500 тыс.руб.

- Проведение вечеров отдыха, творческих встреч и других  мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов – 1,000 тыс.руб.

- Проведение акции «Помоги собраться в школу», «Новогодний подарок», приобретение подарков первоклассникам и выпускникам школы – 23,000 тыс.руб.

- Предоставление адресной социальной помощи семьям с детьми – 2,000 тыс.руб.

1.2. Оценка качества планирования целевых индикаторов.

В ходе реализации программных мероприятий за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 1 из 6 целевых индикаторов установленных муниципальной программой. Степень достижения квартальных значений целевых индикаторов составила 16,67 %.

1.3. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

В ходе реализации проектов (основных мероприятий) за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 1 из 8 проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, 12,5% эффективности.

Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме, так как основная часть мероприятий запланированы на 4 квартал 2022 года и в результате отсутствия заявлений на оказание адресной материальной помощи.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме.

2. Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 33-А «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Цель программы -  повышение уровня благоустройства, улучшения архитектурного облика и создание благоприятных условий жизни населения.

В течении  1 квартала 2022 года в муниципальную программу изменения не вносились.

2.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 552,746 тыс.рублей, исполнение составило 119,62453 тыс. рублей, или 21,64 % от запланированного объема.  Средства предусмотрены на реализацию мероприятий:

Общие мероприятия, направленные на содержание уличного освещения в сумме 231,430 тыс. рублей,  в т.ч.:

- содержание уличного освещения -  221,430 тыс. руб.

- ремонт уличного освещения – 10,000 тыс. руб.

Общие мероприятия, направленные на содержание памятников в сумме 10,000 тыс. рублей.

Озеленение населенных пунктов поселения и уход за зелеными насаждениями в сумме 5,000 тыс.руб.

Спил аварийных деревьев в сумме 10,000 тыс.руб

Выполнение работ по благоустройству населенных пунктов в сумме 296,316 тыс. руб.

2.2. Оценка качества планирования целевых индикаторов.

В ходе реализации программных мероприятий за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 2 из 4 целевых индикаторов установленных муниципальной программой. Степень достижения квартальных значений целевых индикаторов составила 50 %.

2.3. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

В ходе реализации проектов (основных мероприятий) за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 3 из 9 проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, 33,33% эффективности.

Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме в связи отсутствием потребности в приобретении деревьев и кустарников, так как посадочный материал был предоставлен жителями поселения; не был осуществлен спил аварийных деревьев в связи с отсутствием организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности, а так же основная часть мероприятий запланированы на последующие периоды и будут реализованы до конца 2022 года.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме.

3. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 34-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение».

Цель программы -  создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования.

В течении 1 квартала 2022 года в муниципальную программу изменения не вносились

3.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 2,000 тыс. руб.  исполнение составило 0,0 тыс. руб., или 0 % от запланированного объема.

Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме, так как реализация и финансовое обеспечение проектов (мероприятий) запланирована на последующий период.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе пока не достигнуты, но будут реализованы до конца 2022 года.

4. Муниципальная программа «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 35-А «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Земляничненское сельское поселение».

Цель программы :

- обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»  и расширение возможности доступа к ней в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

- обеспечение защиты информационных систем от несанкционированного доступа;

– повышение качества муниципального управления.

В течении 1 квартала 2022 года в муниципальную программу изменения не вносились.

4.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 50,000 тыс. руб.  исполнение составило 2,520 тыс. руб., или 5,04 % от запланированного объема.  Средства предусмотрены на реализацию мероприятий:

- ремонт и модернизация персональных компьютеров – 5,000 тыс.руб.

- обслуживание оргтехники -  5,000 тыс. руб.

- размещение информации в СМИ – 25,300 тыс. руб.

- подписка на газету «Барышские вести» – 0,700 тыс. руб.

- обслуживание интернет сайта – 5,000 тыс.руб.

- обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи – 9,000 тыс.руб.

4.2. Оценка качества планирования целевых индикаторов.

В ходе реализации программных мероприятий за 1 квартал 2022 году обеспечено достижение плановых значений 1 из 7 целевых индикаторов установленных муниципальной программой. Степень достижения значений целевых индикаторов составила 14,28 %.

4.3. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

В ходе реализации проектов (основных мероприятий) за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 2 из 16 проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, 12,5% эффективности.

Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме, так как реализация и финансовое обеспечение проектов (мероприятий) запланирована на последующий период, и будет реализован до конца 2022 года.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме.

5. Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 36-А «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Цель программы -  обеспечение мер пожарной безопасности; противопожарная защита населенных пунктов; уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

В течении 1 квартала 2022 года в муниципальную программу изменения не вносились.

5.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 80,000 тыс. руб.  исполнение составило 9,100 тыс. руб., или 11,37 % от запланированного объема.  Средства предусмотрены на реализацию мероприятий:

- замена и ремонт пожарных гидрантов -  58,000 тыс. руб.

- изготовление обучающего информационного материала, памяток пожарной безопасности – 1,000 тыс.руб.

- приобретение и установка светоотражающих указателей ПГ – 1,000 тыс.руб.

- устройство минерализованных полос – 20,000 тыс.руб.

5.2. Оценка качества планирования целевых индикаторов.

В ходе реализации программных мероприятий за 1 квартал 2022 году обеспечено достижение плановых значений 1 из 4 целевых индикаторов установленных муниципальной программой. Степень достижения значений целевых индикаторов составила 25 %.

5.3. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы.

В ходе реализации проектов (основных мероприятий) за 1 квартал 2022 года обеспечено достижение плановых значений 1 из 7 проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, 14,28% эффективности.

Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме, так как реализация и финансовое обеспечение проектов (мероприятий) запланирована на последующий период и будет реализовано до конца 2022 года.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2022 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.

6. Муниципальная программа «Управление имуществом муниципального образования «Земляничненское сельское поселение»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «Земляничненское сельское поселение» от 10.11.2020  № 37-А «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «Земляничненское сельское поселение».

Цель программы -  эффективное  управление  объектами  муниципального имущества,   закрепленными    за    муниципальными организациями,   находящимися   в    муниципальной собственности, земельными  участками,  а   также имуществом, составляющим  муниципальную  казну; обеспечение   контроля    за    использованием    муниципальным  имуществом, земельными участками.

В течении 1 квартала 2022 года в муниципальную программу  изменения не вносились.

6.1. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы за счёт средств местного бюджета в 2022 году было предусмотрено финансирование в объёме 5,000 тыс. руб.  исполнение составило 0 тыс. руб., или 0 % от запланированного объема.  Целевые индикаторы не достигнуты в полном объёме, так как реализация и финансовое обеспечение проектов (мероприятий) запланирована на последующий период и будут реализованы до конца 2022 года.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2022 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе не достигнуты.